Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №1 "Тополёк" станицы Незлобной"

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

2013 г.

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.

Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ.

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

Разработка плана-графика изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.

Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ.

**Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС**

**Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Мероприятия*** | ***Сроки*** |
| 1. | Организация изучения ФГОС ДО членами совета педагогического коллектива ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно |
| 2. | Создание рабочей группы в составе педагогов ДОУ с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для ДОУ | До 15.09.13 |
| 3. | Мониторинг уровня готовности ДОУ к введению ФГОС | 01.10.13 |
| 4. | Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива ДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | октябрь 2013 |
| 5. | Утверждение плана работы по введению ФГОС | 25.10.2013 |

**Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС**

**Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п.** | **Мероприятия** | **Сроки** |
| ***Организационное обеспечение введения ФГОС*** | | |
| 1. | Организация обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программы ДОУ | до декабря 2014 |
| 2. | Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | до апреля 2014 |
| 3. | Разработка проекта новой основной общеобразовательной программы дошкольного образования с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей | до августа 2014 |
| 4. | Приведение нормативной базы ДОУ к современным требованиям | до августа 2014 |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС к новому 2014-2015 учебному году | 01.02.14 |
| ***Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС*** | | |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | до июня 2014 г |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения | до августа 2014 |
| ***Информационное обеспечение введения ФГОС*** | | |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОУ. | постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС в аналитический отчет о работе ДОУ | июль-август |
| ***Кадровое обеспечение введение ФГОС*** | | |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС | поэтапно |
| 2. | Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС. | постоянно |
| *Материально – техническое обеспечение введения ФГОС* | | |
| 1. | Оборудование ДОУ | до августа 2014 |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | постоянно |

**Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС**

**Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Единичные проекты*** | 2013-2014 учебный год | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| *янв* | *февр* | *март* | *апр* | *май* | *июнь* | *авг* | *сент* | *окт.* |
| Разработка новых Рабочих программ |  | ***Х*** | ***Х*** | ***Х*** | ***Х*** | ***Х*** |  |  |  |
| Разработка модели интегрированной непосредственно образовательной деятельности. |  | ***Х*** | ***Х*** | ***Х*** | ***Х*** | ***Р*** | ***Р*** |  |  |
| Разработка планируемых результатов |  | ***Х*** | ***Х*** | ***Х*** |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана |  | ***Х*** | ***Х*** | ***Х*** |  |  |  |  |  |
| Разработка программы социально-личностного развития воспитанников |  | ***Х*** | ***Х*** | ***Х*** | ***Р*** | ***Р*** |  |  |  |
| Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни |  | ***Х*** | ***Х*** | ***Х*** | ***Р*** | ***Р*** |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы дошкольного образования |  | ***Х*** | ***Х*** | ***Х*** | ***Р*** | ***Р*** |  |  |  |

*Продолжительность работы Резерв времени*

Р

***Х***

**Реализация шага № 4 Дорожной карты по введению ФГОС**

**План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2013-2014 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | |
| **1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО** | | | | | |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального дошкольного образования | сентябрь  2013 г | Заведующий ДОУ, старший воспитатель | Создание и определение функционала рабочей группы | |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС дош. образования | 10.2013 | Заведующий ДОУ, старший воспитатель | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | |
| 3 | Организация курсовой подготовки на базе СКИРО ПК и ПРО по проблеме введения ФГОС ДО | В течение  2013 – 2015 уч. года | Заведующий ДОУ, старший воспитатель | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО | |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | октябрь  2013 | Заведующий ДОУ, старший воспитатель | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС | |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в ДОУ | До 1.10.2013 | Заведующий ДОУ, старший воспитатель | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педсоветах | В течение 2013-2014 учебного года | Заведующий ДОУ, старший воспитатель | Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС ДО | |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов ДОУ | В течение 2013-2014 учебного года | Заведующий ДОУ, старший воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений | |
| 8 | Организация участия различных категорий педагогических работников в районных семинарах по вопросам введения ФГОС | В течение 2013-2014 учебного года (по плану Отдела образования) | Заведующий ДОУ, старший воспитатель | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО | |
| 9 | Разработка и утверждение новой основной общеобразовательной программы дошкольного образования с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей | Март-август  2014 г. | Заведующий ДОУ, старший воспитатель, рабочая группа | Создание ООП ДО | |
| 10 | Разработка и утверждение учебного плана ДОУ | До июня  2014 г. | Заведующий ДОУ, старший воспитатель, рабочая группа | Наличие учебного плана ДОУ | |
| 11 | Разработка и утверждение новых Рабочих программ педагогов | До 25.08.  2014 г | Заведующий ДОУ, старший воспитатель | Наличие программы | |
|  |  |  |  |  |  |
| 12 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам педагогического сопровождения введения ФГОС | В течение учебного года | Заведующий ДОУ, старший воспитатель | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление диагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | |
| 13 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | до сентября 2014 г. | Заведующий ДОУ | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО | |
| 14 | Мониторинг введения ФГОС | Май, сентябрь 2014 г | Заведующий ДОУ, старший воспитатель | Диагностические материалы | |
| 15 | Организация отчетности по введению ФГОС | По срокам и процедуре установленными управлением образования | Заведующий ДОУ, старший воспитатель |  | |

**Реализация шага №5 Дорожной карты по введению ФГОС**

**Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Объект контроля* | *Субъект контроля* | *Сроки*  *контроля* | *Методы сбора информации* |
| 1. Степень освоения педагогами новой основной общеобразовательной программы дошкольного образования с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей | Заведующий ДОУ,ст.воспит., руководитель рабочей группы | Апрель-май 2014г | собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| 1. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Заведующий ДОУ, старший воспитатель | Август 2014 г | изучение документации |
| 1. Проект основной общеобразовательной программы дошкольного образования с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей  * разработка модели образования; * разработка планируемых результатов; * разработка учебного плана; * разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; * разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; * разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; * Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования | Заведую- щий, ст.восп., члены рабочей группы | Август 2014 г. | изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| 1. Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС | Заведую- щий, ст.восп. | В теч.года | изучение документации |
| 1. Мониторинг образовательного процесса | ст.восп. руководители МО | по графику | тестирование |
| 1. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Заведующий | Август 2014 | изучение документации |
| 1. Проведение работ по укреплению материально-технической базы ДОУ | Заведующий | поэтапно | постоянно |