**Утверждаю**

 **Заведующий МБДОУ "Детский**

 **сад №1 "Тополёк" ст. Незлобной"**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.И.Власова**

**Приказ №\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**План основных мероприятий**

**по подготовке к введению федеральных государственных образовательных**

**стандартов дошкольного образования (ФГОС) в МБДОУ "Детский сад №1 "Тополёк" ст. Незлобной"**

**Цель**: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ "Детский сад №1 "Тополёк" ст. Незлобной".

**Задачи**:

* Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО
* Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
* Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
* Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

**Целевая группа участников**: заведующий, старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

**Ожидаемые результаты**:

* Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
* Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
* Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
* Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| 1 | Создание творческой группы по подготовке к введению ФГОС ДО.Утверждение положения о творческой группе | Сентябрь2013 | ЗаведующийСтарший воспитатель | Приказ о создании творческой группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Положение о творческой группе. |
| 2 | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования. | Сентябрь2013 | ЗаведующийСтарший воспитатель | Приказ «О разработке плана методического сопровождения перехода на ФГОС дошкольного образования»Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования» |
| 3 | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами,  регулирующими введение ФГОС дошкольного образования | По мере поступления нормативно-правовых документов | ЗаведующийСтарший воспитатель | Протоколы методических совещаний |
| 4 | Изучение педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования | По мере поступления материалов | ЗаведующийСтарший воспитатель | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| 5 | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС». | В течение года | Старший воспитательРабочая группа группа | Протоколы и материалы семинаров |
| 6 | Участие педагогов в районных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования» | В течение года | Старший воспитатель | Листы регистрации, программы семинаров |
| 7 | Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО | Октябрь2013Обновление информации в течение года | Старший воспитательРабочая группа | Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами |
| 8. | Участие педагогов в районныхх методических объединения | В течение года по плану районных МО | Старший воспитательПедагоги ДОУ | Листы регистрации, программы МО |
| 9 | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | Октябрь – ноябрь2013 | Старший воспитатель | Аналитическая справка |
| 10 | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | В течение года | ЗаведующийСтарший воспитатель | Выставка литературы в методическом кабинете |
| 11 | Организация совместных мероприятий с МБОУ СОШ №12 ст. Незлобной - составление плана взаимодействия на учебный год с включением проработки преемственности ФГОС НОО и ДО | Октябрь – ноябрь2013 | Старший воспитатель | План преемственности с МБОУ СОШ №12 ст. Незлобной, материалы совместных мероприятий |
| 12 | Создание (корректировка) графика повышения квалификации педагогических работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования  | Ноябрь2013 | ЗаведующийСтарший воспитатель | Перспективный план курсовой подготовки по внедрению ФГОС дошкольного образования. |
| 13 | Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования» | В течение года | ЗаведующийСтарший воспитатель | Повышение квалификации педагогических работников |
| 14 | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения | В течение года в соответствии с планом | Старший воспитатель | Повышение квалификации педагогических работников |
| 15 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования | В течение года | Старший воспитатель | Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО  |
| 16 | Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | В течение года по плану взаимодействия | Старший воспитательПедагоги ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 17 | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | В течение года | Старший воспитательПедагоги ДОУ | Планирование консультаций по запросам педагогов.Выступления на родительских собраниях. |
| 18 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО).  | Декабрь2013 | Заведующий Старший воспитатель | Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения |
| 19 | Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО).  | Декабрь2013 | Старший воспитатель,Педагоги ДОУ | Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей (законных представителей) ФГОС ДО. |
| 22 | Знакомство педагогов ДОУ с изменением порядка аттестации педагогических работников | Декабрь2013 | ЗаведующийСтарший воспитатель | Информация для педагогов об изменении порядка аттестации педагогических работников |
| 23 | Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов. | Февраль2014 | Старший воспитательРабочая группа | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП дошкольного образования.Анализ работы ДОУ по введению ФГОС ДО за 2013/2014 учебный год |
| 24 | Обеспечение соответствия нормативной базы дошкольного отделения требованиям ФГОС дошкольного образования | В течении года | Заведующий | Изменения и дополнения в нормативные документы ДОУ в свете введения ФГОС ДО. |
| 25 | Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования  | Апрель2014 | Руководитель рабочей группы | Отчет руководителя творческой группы, материалы работы творческой группы, протокола заседаний |
| 26 | Подготовка к проектированию и разработке новой основной общеобразовательной программы дошкольного образования с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детейв соответствии с ФГОС | Март – май2014 | ЗаведующийСтарший воспитательРабочая группа | Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему |
| 27 | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедшийгод на педагогическом совете | Май2014 | Заведующий Старший воспитатель | Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2013 – 14 учебный годПротокол педагогического совета |
| 28 | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах | В течение года | Старший воспитательРабочая группа | Практико- ориентированный семинар, мастер-классы; методические материалы |
| 29 | Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО.  | В течение года | Старший воспитательПедагоги ДОУ | Наполнение и своевременное обновление материалов по ФГОС ДО на сайте ДОУ. |